| BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI Ở VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-BCĐQGKCNĐ | Hà Nội, ngày tháng năm 2023 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Ban chỉ đạo quốc gia Chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các thành viên Ban chỉ đạo; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo; - Lưu: VT, BCĐQGKCNĐ, VPTT. | TRƯỞNG BAN |
| --- | --- |

| BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI Ở VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói”

ở Việt Nam đến năm 2025

(Ban kèm theo Quyết định số       /QĐ-BCĐQGKCNĐ ngày    tháng      năm 2023 của Trưởng ban chỉ đạo quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025)

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Chương trình), Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đến năm 2025, các xã tham gia Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói được đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, cải thiện đáp ứng dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

Mục tiêu 1. Cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng hợp lý quanh năm

- Mục tiêu 1.1. Cán bộ phụ trách cấp tỉnh/huyện/xã, đại diện hộ gia đình trong Chương trình được tham gia ít nhất một khóa tập huấn về tính toán lượng lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng.

- Mục tiêu 1.2. Các xã trong Chương trình chủ động xây dựng và triển khai ít nhất một mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

- Mục tiêu 1.3. Khắc phục ngay các đứt gãy trong hoạt động cung ứng và trao đổi lương thực, thực phẩm nếu có.

- Mục tiêu 1.4. Đảm bảo 100% hộ thiếu lương thực, thực phẩm được cứu đói hoặc hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp.

- Mục tiêu 1.5. Tỷ lệ hộ thuộc các xã tham gia Chương trình bị mất an ninh lương thực ở mức độ vừa và nghiêm trọng giảm xuống dưới 20%.

Mục tiêu 2. Suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới hai tuổi không còn là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng hoặc ở mức thấp

- Mục tiêu 2.1. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 2 tuổi xuống dưới 25%, tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm ở trẻ em dưới 2 tuổi xuống dưới 5%; tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp (<2.500 gam) xuống dưới 8% ở các tỉnh tham gia Chương trình.

- Mục tiêu 2.2. Tất cả phụ nữ mang thai được tư vấn về dinh dưỡng mang thai và giải pháp khắc phục thiếu vi chất dinh dưỡng.

- Mục tiêu 2.3. Tỷ lệ trẻ dưới 6 tháng tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sửa mẹ đạt trên 50%.

Mục tiêu 3. Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững

- Mục tiêu 3.1. Giảm dần tỷ lệ phân bón vô cơ sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt trên 2,5% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

- Mục tiêu 3.2. Tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương ở mức trên 10%.

- Mục tiêu 3.3. Các xã trong Chương trình có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đảm bảo bền vững.

- Mục tiêu 3.4. Cán bộ phụ trách cấp tỉnh/huyện/xã, hộ gia đình trong Chương trình được tham gia ít nhất một khóa tập huấn về thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh, giảm nhẹ tác động của thiên tai.

Mục tiêu 4: Phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và thu nhập

- Mục tiêu 4.1. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

- Mục tiêu 4.2. Các xã trong Chương trình có tham gia sản xuất hoặc cung ứng ít nhất một sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, sử dụng nguyên liệu và lao động địa phương.

- Mục tiêu 4.3. Trên 50% hộ nông dân sản xuất nhỏ tham gia ít nhất một hình thức liên kết, hợp tác.

Mục tiêu 5: Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm

- Mục tiêu 5.1. Tổn thất sau thu hoạch các nông lâm thủy sản giảm 0,5%/năm.

- Mục tiêu 5.2. Tỷ lệ khối lượng phụ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường đạt trên 80%.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi thực hiện Chương trình

Chương trình thực hiện trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; huyện nghèo và các xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới còn lại.

2. Đối tượng thực hiện Chương trình

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hộ có trẻ em dưới 2 tuổi; hộ có bà mẹ mang thai; hộ mất an ninh lương thực ở mức độ vừa và nghiêm trọng.

- Cán bộ (cấp tỉnh, huyện, xã), người dân trong các xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; huyện nghèo và các xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới còn lại.

- Các tổ chức, cá nhân liên quan.

III. NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2023-2025

Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2018-2022) là giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý để tổ chức thực hiện và xây dựng các mô hình điểm để làm cơ sở đánh giá nhân rộng ra toàn bộ Chương trình. Giai đoạn 2 (2023-2025) là giai đoạn đẩy mạnh thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu đã đề ra, trong đó vừa phải tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đặc thù của Chương trình, vừa phải xác định cụ thể các Chương trình được lồng ghép theo phân công trong Quyết định 712/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Các nhiệm vụ cần được thực hiện trong giai đoạn 2 cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ 1: Cơ bản các hộ có đủ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng hợp lý quanh năm

- Nhiệm vụ 1.1. Xác định các biện pháp can thiệp để cải thiện năng lực tiếp cận lương thực, thực phẩm theo từng vùng, miền và từng đối tượng dựa trên bản kết quả về nhu cầu dinh dưỡng hợp lý theo độ tuổi của người dân trong giai đoạn 1.

- Nhiệm vụ 1.2. Tiếp tục xây dựng tài liệu, chương trình tập huấn và tổ chức tập huấn/hướng dẫn các cán bộ phụ trách địa phương, các hộ gia đình cách thức tính toán lượng lương, thực thực phẩm và cách thức đảm bảo đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng.

- Nhiệm vụ 1.3. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp dinh dưỡng theo kế hoạch phù hợp với điều kiện sinh thái và nguồn lực của từng vùng để đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm và dinh dưỡng cho người dân.

- Nhiệm vụ 1.4.  Đảm bảo ổn định lương thực, thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của người dân: Xây dựng các dự báo và kế hoạch sản xuất, dự trữ về nhu cầu lương thực thực phẩm theo từng khu vực, vùng miền để tổ chức và điều tiết sản xuất.

- Nhiệm vụ 1.5. Tăng cường khả năng tiếp cận và thụ hưởng lương thực thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng cho các đối tượng dễ bị tổn thương tại các vùng có nhiều rủi ro thiên tai, và mất cân đối về thực phẩm, dinh dưỡng.

- Nhiệm vụ 1.6. Tăng cường năng lực dự trữ để phòng chống, ứng phó với các hiện tượng đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực thực phẩm ở các cấp độ khác nhau, trong đó ưu tiên cho các nhóm nghèo và nhóm dễ bị tổn thương.

- Nhiệm vụ 1.7. Chuyển đổi hệ thống sản xuất theo hướng bền vững (an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường) và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thông qua đẩy mạnh áp dụng quy trình/tiến bộ kỹ thuật, giảm sử dụng đầu vào, sản xuất theo tiêu chuẩn được chứng nhận.

- Nhiệm vụ 1.8. Tập huấn và hướng dẫn nhằm nâng cao năng lực và tính chủ động của hộ thực hành sản xuất an toàn và bền vững, tiết kiệm đầu vào, tăng hiệu quả và thu nhập.

- Nhiệm vụ 1.9. Xây dựng và thực hiện các chương trình/gói hỗ trợ kịp thời cho hộ yếu thế (hộ người già neo đơn, hộ bị ốm đau, tàn tật), hộ gặp các cú sốc khẩn cấp bị thiếu lương thực, thực phẩm.

- Nhiệm vụ 1.10.  Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng sản xuất và hệ thống thương mại (chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại, trung tâm giao dịch nông sản), hạ tầng và dịch vụ logistics hỗ trợ phát triển sản xuất và thương mại nông sản.

2. Nhiệm vụ 2: Suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới hai tuổi không còn là vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng hoặc ở mức thấp

- Nhiệm vụ 2.1. Cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em: Xây dựng các chương trình và giải pháp cải thiện phù hợp với các nhóm đối tượng và vùng miền; tập huấn, hướng dẫn và phổ biến các nội dung về phòng chống suy dinh dưỡng và cải thiện dinh dưỡng.

- Nhiệm vụ 2.2. Hoàn thiện chính sách xã hội cần thiết nhằm hỗ trợ cho bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ được tiếp cận các dịch vụ y tế.

- Nhiệm vụ 2.3. Tập huấn, hướng dẫn và phổ biến tài liệu phòng chống suy dinh dưỡng/ cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em: xây dựng thực đơn đa dạng, đúng và đủ dinh dưỡng, nuôi con bằng sữa mẹ, bổ sung vi chất cho bà mẹ mang thai, bổ sung dinh dưỡng và vi chất cho trẻ em dưới 2 tuổi, khám sức khỏe định kỳ.

- Nhiệm vụ 2.4. Xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho 100% phụ nữ mang thai và trẻ em.

- Nhiệm vụ 2.5. Tập huấn và hướng dẫn thực hành đảm bảo và bổ sung dinh dưỡng trong sử dụng, chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm.

- Nhiệm vụ 2.6. Tiếp tục thúc đẩy triển khai chương trình OCOP, an toàn thực phẩm, thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và tương đương.

- Nhiệm vụ 2.7. Tuyên truyền và hướng dẫn 100% các cơ sở, hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, chế biến và phân phối lương thực, thực phẩm về ghi nhãn dinh dưỡng cho lương thực, thực phẩm.

- Nhiệm vụ 2.8. Hướng dẫn theo dõi y tế và sức khỏe của trẻ em dưới 2 tuổi và trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

- Nhiệm vụ 2.9. Thúc đẩy và chuyển đổi ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thu thập, cập nhật và lưu giữ dữ liệu về dinh dưỡng ở cả cấp trung ương và cấp tỉnh/huyện/xã.

3. Nhiệm vụ 3: Phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững

- Nhiệm vụ 3.1. Lồng ghép các nội dung thực hiện Chương trình với Kế hoạch quốc gia về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững.

- Nhiệm vụ 3.2. Phát triển hệ thống sản xuất lương thực, thực phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu; sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và tài nguyên di truyền động, thực vật; xây dựng các kế hoạch lồng ghép với các chương trình hiện có.- Nhiệm vụ 3.3. Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

- Nhiệm vụ 3.4. Xây dựng các chương trình tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất an toàn, bền vững cho hộ sản xuất (sản xuất theo tiêu chuẩn, tiết kiệm đầu vào, sản xuất tuần hoàn, tái chế phụ phẩm, tái sử dụng nước, sử dụng năng lượng tái tạo, quy trình sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ).

- Nhiệm vụ 3.5. Đào tạo, tập huấn và xây dựng mô hình điểm sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh, giảm nhẹ tác động của thiên tai.4. Nhiệm vụ 4: Phần lớn các hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và thu nhập

- Nhiệm vụ 4.1. Thúc đẩy áp dụng các kỹ thuật, quy trình sản xuất hiệu quả, chú trọng mô hình phù hợp cho các hộ sản xuất nhỏ, sản xuất các sản phẩm đặc sản địa phương.

- Nhiệm vụ 4.2. Chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất sinh thái, an toàn và khuyến nông cho các tác nhân trong chuỗi giá trị nông sản.

- Nhiệm vụ 4.3. Thúc đẩy xây dựng và áp dụng mã số vùng trồng/trang trại đối với mọi loại cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm.

- Nhiệm vụ 4.4. Xây dựng và chuyển giao các quy trình/tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sinh thái bao gồm các thực hành nông nghiệp tốt GAP, hữu cơ, tuần hoàn, nông lâm kết hợp, hệ thống tổng hợp trồng trọt-chăn nuôi, trồng trọt-thuỷ sản, nông nghiệp thuận thiên, bảo tồn, nông nghiệp cảnh quan, nông nghiệp tái sinh, nông nghiệp thông minh với khí hậu, quản lý tổng hợp sức khoẻ cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ chính xác.

- Nhiệm vụ 4.5. Phát triển kinh tế tập thể và kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Khuyến khích và hướng dẫn hộ sản xuất nhỏ tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã và liên kết sản xuất phù hợp.

5. Nhiệm vụ 5: Phấn đấu không còn thất thoát hoặc lãng phí lương thực, thực phẩm

- Nhiệm vụ 5.1. Khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ nhằm giảm tổn thất và lãng phí lương thực, thực phẩm trong quá trình thu hoạch, bảo quản, chế biến.

.

- Nhiệm vụ 5.2. Nâng cao nhận thức, năng lực cho người sản xuất, doanh nghiệp đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất và cung ứng theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng; thực hiện các giải pháp kỹ thuật trong giảm thiểu thất thoát và lãng phí lương thực thực phẩm.

- Nhiệm vụ 5.3. Đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn, hợp lý, tiết kiệm, chống lãng phí lương thực, thực phẩm.

- Nhiệm vụ 5.4.  Xây dựng và phổ biến các mô hình liên kết chuỗi cung ứng tích hợp đa giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ chế biến, bảo quản lương thực thực phẩm tiên tiến.

- Nhiệm vụ 5.5. Nghiên cứu, triển khai ứng dụng giải pháp, mô hình, kỹ thuật trong giảm thất thoát và lãng phí lương thực thực phẩm; tái chế lương thực thực phẩm không sử dụng.

6. Nhiệm vụ 6: Giám sát và đánh giá Chương trình

- Nhiệm vụ 6.1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

- Nhiệm vụ 6.2. Hướng dẫn các bộ ngành, tỉnh/huyện/xã lập kế hoạch thực hiện Chương trình cụ thể và tích hợp/lồng ghép vào các chương trình/dự án/nguồn lực hiện có.

- Nhiệm vụ 6.3. Xây dựng khung giám sát và đánh giá Chương trình. Triển khai thí điểm và tổng kết, chỉnh sửa để áp dụng cho toàn bộ địa phương tham gia Chương trình.

- Nhiệm vụ 6.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu động, cập nhật về các hoạt động trên địa bàn có liên quan đến Chương trình để đảm bảo phối hợp, lồng ghép hiệu quả các hoạt động.

- Nhiệm vụ 6.5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống báo cáo, cập nhật dữ liệu/tình hình triển khai Chương trình HĐQG Không còn nạn đói.

(Chi tiết phân công thực hiện nhiệm vụ gắn với từng mục tiêu cụ thể trong Phụ lục 2 kèm theo Quyết định).

IV. BỐ TRÍ NGUỒN LỰC

Tổng kinh phí cho cả giai đoạn đến năm 2025: 511.160 triệu đồng, bao gồm:

- Nguồn vốn lồng ghép: 299.200 triệu đồng từ nguồn của các chương trình, dự án trong giai đoạn 2021-2025. Sử dụng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia do Trung ương phân bổ cho các địa phương như: Chương trình Giảm nghèo bền vững, Chương trình Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình Xây dựng nông thôn mới,… để triển khai tại các xã đặc biệt khó khăn, gồm xã khu vực II, khu vực III; bãi ngang ven biển và hải đảo; huyện nghèo và các xã đạt  dưới 10 tiêu chí nông thôn mới còn lại.

- Nguồn vốn huy động: 54.500 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Nguồn kinh phí này tập trung cho việc thực hiện đào tạo tập huấn cho cán bộ và người dân thực hiện Chương trình từ Trung ương đến địa phương. Thực hiện công tác tư vấn xây dựng hệ thống giám sát đánh giá định kỳ và tổng kết Chương trình.

- Nguồn ngân sách nhà nước (vốn sự nghiệp): 157.460 triệu đồng. Kinh phí này chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 712/ QĐ-TTg và hỗ trợ cho công tác đào tạo tập huấn, hoạt động đánh giá sơ tổng kết của Ban chỉ đạo quốc gia và các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương trong quá trình triển khai Chương trình. Bình quân hàng năm kinh phí thực hiện khoảng 50 tỷ đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo Trung ương:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo;

- Thành lập nhóm kỹ thuật bao gồm: chuyên gia từ viện nghiên cứu của bộ/ngành liên quan;

- Thành lập nhóm đối tác có sự tham gia của đại diện văn phòng 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đại diện của các tổ chức quốc tế;

- Các thành viên của Ban chỉ đạo căn cứ vào phân công tại Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tổ chức và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao và chỉ đạo hệ thống ngành dọc cấp dưới thực hiện để đảm bảo chương trình thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo định kỳ hàng quý để tổng kết nội dung đã thực hiện và thống nhất hoạt động của các quý tiếp theo.

2. Các Bộ, ngành:

a)  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Y tế; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban Dân tộc triển khai chương trình, xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, các Bộ ngành tổ chức có liên quan và các địa phương tổ chức tập huấn, kiểm tra, đánh giá, nhân rộng dự án.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện với Ban chỉ đạo Quốc gia.

- Kêu gọi nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để thực hiện Chương trình.

b) Bộ Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn cho các địa phương triển khai chương trình, xây dựng dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

- Xác định được mức thiếu hụt và cân đối mức thiếu hụt dinh dưỡng của người dân tại các nơi triển khai Chương trình so với tiêu chuẩn của ngành y tế đã ban hành.

- Chỉ đạo hệ thống ngành dọc đến các địa phương tham gia các hoạt động truyền thông về y tế, đào tạo, tập huấn về khẩu phần dinh dưỡng, sử dụng lương thực, thực phẩm, các chương trình chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh, vệ sinh môi trường cho người dân.

- Lồng ghép các nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện các hoạt động được phân công theo Chương trình này.

c) Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn sử dụng nguồn vốn, lồng ghép các nội dung có liên quan thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý để thực hiện chương trình, dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cho các địa phương.

d) Ủy ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn sử dụng nguồn vốn, lồng ghép các nội dung có liên quan thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện chương trình, dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cho các địa phương.

- Đề xuất các giải pháp, phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá để đảm bảo thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” đạt hiệu quả cao.

đ) Bộ Tài chính: Cân đối, bố trí kinh phí thường xuyên trong dự toán hàng năm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành để triển khai thực hiện Chương trình.

e) Bộ Thông tin, Truyền thông: Thực hiện công tác tuyên truyền chương trình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép các nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động được phân công theo chương trình này.

f) Bộ Công thương: Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương phát triển hệ thống cung ứng lương thực, thực phẩm để đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm cho các vùng nghèo, vùng khó khăn nói chung và vùng thực hiện chương trình “Không còn nạn đói” nói riêng.

3.  Ủy ban nhân dân các tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch để thực hiện chương trình: Căn cứ vào Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch thực hiện Chương trình đến năm 2025 của Ban chỉ đạo Trung ương các tỉnh chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng tại địa phương, gồm:

+ Rà soát, tổng hợpdanh sách các xã thực hiện chương trình. Ưu tiên triển khai tại các xã khu vực II, khu vực III của huyện nghèo, bãi ngang ven biển và hải đảo và các xã đạt tiêu chí nông thôn mới thấp dưới 10 tiêu chí.

+ Tiến độ thực hiện chương trình cho các xã đã được lựa chọn: Uỷ ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo thực hiện tối thiểu mỗi năm (3 năm từ 2023-2025) thực hiện được khoảng 1/3 số xã đã lựa chọn để sau 3 năm thực hiện xong toàn bộ số xã đã được lựa chọn.

+ Cử cán bộ chuyên trách để giảm sát và tổ chức đánh giá kết quả hàng năm.

- Bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chương trình: Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc cân đối bố trí nguồn ngân sách địa phương được giao từ các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình Giảm nghèo bền vững, Chương trình Phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình Xây dựng nông thôn mới) và chương trình, dự án khác có liên quan để thực hiện Chương trình.

- Đảm bảo tiến độ Ban chỉ đạo quốc gia đã đề ra: Chỉ đạo các ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, tiến độ của chương trình, dự án đã đề ra.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết chương trình và báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình Ban chỉ đạo quốc gia.

Các bộ ngành và các địa phương có liên quan căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả của chương trình đã đề ra. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện chương trình theo qui định./.